## Sheet1
Project Name: | Excel Project
Project Date: | 2024-01-10
Current Date: | 2024-06-05
Week In Progress: | 21
 | time axis 2024-01-10 to 2025-02-12
Task | Project Lead | Start Date | End Date | Days | Progress | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30
Planning Stage
Task 1 | Ketan Borse | 2024-01-10 | 2024-02-29 | 50 | 20%
Task 2 | Shakti Borse | 2024-01-19 | 2024-03-29 | 70 | 85%
Task 3 | Dhanraj Rajput | 2024-02-07 | 2024-03-26 | 48 | 90%
Task 4 | Prajjwal Pawar | 2024-02-22 | 2024-03-28 | 35 | 80%
Execution Stage
Task 1 | Ganesh Rajput | 2024-03-02 | 2024-04-03 | 32 | 100%
Task 2 | Prajjwal Rajput | 2024-03-22 | 2024-05-21 | 60 | 30%
Task 3 | Shreyash wankhede | 2024-03-30 | 2024-05-09 | 40 | 40%
Task 4 | Yashraj Sonawane | 2024-04-06 | 2024-05-31 | 55 | 50%
Task 5 | Rakesh Sharma | 2024-04-13 | 2024-05-13 | 30 | 100%
Review Stage
Task 1 | Tanmay Rajput | 2024-01-24 | 2024-04-25 | 92 | 77%
Task 2 | Rahul Roy | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 60 | 95%
Task 3 | Rajendra Pawara | 2024-04-09 | 2024-05-19 | 40 | 100%
Note on B3: Project date : Insert start date based on project assigned